# Acta de seguimiento – Proyecto Automatización Farmacia Hausmann (Fase 1)

Fecha: 9 de octubre de 2026 · Duración: 45 min · Asistentes: Sandra Prades Hausmann, Jesús Vega, Alejandro Vega

## 1. Estado

El mapeo AS-IS está al 80 %: falta documentar el circuito de devoluciones.

Sandra entregó las contraseñas de la intranet el 8/10. Ya hay acceso.

El desarrollador de la intranet confirmó que da acceso al código fuente (correo del 7/10).

## 2. Decisiones

Se prioriza la automatización de facturas (envío por mail y carga en intranet) antes que la recepción de pedidos: es lo que más horas consume cada decena.

Objetivo de fin de desarrollo: 14 de noviembre. El pago del 50 % se hace a esa entrega.

El TO-BE se mantiene para la semana del 13/10.

## 3. Pendientes

| Qué | Quién | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Terminar AS-IS (devoluciones) | Jesús | 10/10 |
| Enviar ejemplos de albaranes de envío | Sandra | 15/10 |
| Confirmar si hay datos en las carpetas de Magisfor del servidor | Sandra | sin fecha |
| Revisar viabilidad de un informe semanal de pedidos por farmacia | Alejandro | si cabe en la fase |

## 4. Riesgos

El desarrollador de Magisfor deja el soporte en diciembre: si hace falta algo de su lado, tiene que ser antes.